## КС-6 а
Номер | Конструктивные элементы и виды работ | Единица измерения | Количество работ по смете | Цена за единицу, руб. | Сметная (договорная) стоимость, руб. | Выполнено работ |  |  |  | Выполнено работ |  |  |  | Выполнено работ |  |  |  | Выполнено работ | [5 empty] | Выполнено работ |  |  |  | Выполнено работ |  |  |  | Выполнено работ |  |  |  | Выполнено работ |  |  |  | Выполнено работ |  |  | Выполнено работ
позиции по смете | [5 empty] | 2014-09-01 |  |  |  | 2014-10-01 |  |  |  | 2014-11-01 |  |  |  | 2014-12-01 |  |  |  | ИТОГО за 2014 |  | 2015-01-01 |  |  |  | 2015-02-01 |  |  |  | 2015-03-01 |  |  |  | 2015-04-01 |  |  |  | 2015-07-01 |  |  | 2015
[6 empty] | количество | стоимость, руб. | количество фактически выпол-ненных работ с начала строительства | стоимость фактически выпол-ненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | количество фактически выпол-ненных работ с начала строительства | стоимость фактически выпол-ненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | количество фактически выпол-ненных работ с начала строительства | стоимость фактически выпол-ненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | количество фактически выпол-ненных работ с начала строительства | стоимость фактически выпол-ненных работ с начала строительства, руб. | количество фактически выпол-ненных работ с начала строительства | стоимость фактически выпол-ненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | количество фактически выпол-ненных работ с начала строительства | стоимость фактически выпол-ненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | количество фактически выпол-ненных работ с начала строительства | стоимость фактически выпол-ненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | количество фактически выпол-ненных работ с начала строительства | стоимость фактически выпол-ненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | количество фактически выпол-ненных работ с начала строительства | стоимость фактически выпол-ненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость, руб. | стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. | количество | стоимость,руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Вид работ | шт. | 10 | 8305.05 | 83050.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7
| Итого |  |  |  | 83050.5 | [35 empty] | 3 | 3 |  | 3 | 0
| НДС 18% |  |  |  | 14949.09 | [35 empty] | 0.54 | 0.54 |  | 0.54 | 0
| Всего |  |  |  | 97999.59 | [35 empty] | 3.54 | 3.54 |  | 3.54 | 0
СДАЛ:
[9 empty] | Е.Г. Ващенков |  |  |  | Е.Г. Ващенков |  |  |  | Е.Г. Ващенков |  |  |  | Е.Г. Ващенков | [5 empty] | Е.Г. Ващенков |  |  |  | Е.Г. Ващенков | [7 empty] | Е.Г. Ващенков
| должность | [5 empty] | (подпись по доверенности №53/14Ч от 08.08.2014г.) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности №53/14Ч от 08.08.2014г.) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности №53/14Ч от 08.08.2014г.) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности №53/14Ч от 08.08.2014г.) |  | расшифровка подписи |  |  |  | (подпись по доверенности №59/14Ч от 04.12.2014г.) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности №59/14Ч от 04.12.2014г.) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности №59/14Ч от 04.12.2014г.) | (подпись по доверенности №59/14Ч от 04.12.2014г.) | (подпись по доверенности №59/14Ч от 04.12.2014г.) |  | (подпись по доверенности №59/14Ч от 04.12.2014г.) |  | расшифровка подписи |  |  | (подпись) | расшифровка подписи
ПРИНЯЛ:
[9 empty] | С.С. Парфенов |  |  |  | С.С. Парфенов |  |  |  | С.С. Парфенов |  |  |  | С.С. Парфенов | [5 empty] | С.С. Парфенов |  |  |  | С.А. Горячих | [7 empty] | С.А. Горячих
| должность | [5 empty] | (подпись по доверенности № 113 от 01.11.2013 г.) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности № 113 от 01.11.2013 г.) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности № 113 от 01.11.2013 г.) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности № 113 от 01.11.2013 г.) |  | расшифровка подписи |  |  |  | (подпись по доверенности № 113 от 01.11.2013 г.) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности № 248-15-В от 17.02.2015 г.) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности № 248-15-В от 17.02.2015 г.) | (подпись по доверенности № 248-15-В от 17.02.2015 г.) | (подпись по доверенности № 248-15-В от 17.02.2015 г.) |  | (подпись по доверенности № 248-15-В от 17.02.2015 г.) |  | расшифровка подписи |  |  | (подпись) | расшифровка подписи
[7 empty] | подпись (по доверенности №172 от 12.09.2013) |  | расшифровка подписи |  | подпись (по доверенности №172 от 12.09.2013) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности №719 от 22.10.2014) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности №719 от 22.10.2014) |  | расшифровка подписи |  |  |  | (подпись по доверенности №719 от 22.10.2014) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности №719 от 22.10.2014) |  | расшифровка подписи |  | (подпись по доверенности №719 от 22.10.2014) | (подпись по доверенности №719 от 22.10.2014) | (подпись по доверенности №719 от 22.10.2014) |  | (подпись по доверенности №719 от 22.10.2014) |  | расшифровка подписи
[7 empty] | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись | подпись | подпись |  | подпись |  | расшифровка подписи
[7 empty] | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись | подпись | подпись |  | подпись |  | расшифровка подписи