## данные
Журнал наблюдений
При испытаниях нефтепровода/нефтепродуктопровода |  |  | МН «Красноярск – Иркутск», Ду 1000, 195,722 - 855,514 км Рыбинская - Тайшет | [6 empty] | 96.36
На участке | ППМН р. Бирюса резервная нитка, 224,4-225,66 км. ИРНУ. Техническое перевооружение | [8 empty] | 86.724
Пост наблюдения | Пост наблюдения №1 (ПК2256+48). Опрессовочный шлейф Ø114х8мм, L=150м
Наблюдатели:
Мастер СМР АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" Маскаев Е.А.
Инженер СКК АО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" Санин И.А.
Дата | Время, час. мин. | Давление |  | Температура наружного воздуха, ˚С | Примечание |  | за 15 минут / температурные колебания
|  | Самописец, кгс/см2 | Показывающий манометр, МПа |  |  | Давление, кгс/м2 |  | в минуту
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2:30 | 0.2 | 0.019608
| 2:45 | 0.8 | 0.078431 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.31
| 3:00 | 1.4 | 0.13725 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.38
| 3:15 | 2 | 0.19608 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.31
| 3:30 | 2.6 | 0.2549 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.32
| 3:45 | 3.2 | 0.31373 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 4:00 | 3.8 | 0.37255 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 4:15 | 4.4 | 0.43137 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 4:30 | 5 | 0.4902 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 4:45 | 5.6 | 0.54902 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 5:00 | 6.2 | 0.60784 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 5:15 | 6.8 | 0.66667 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 5:30 | 7.4 | 0.72549 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 5:45 | 8 | 0.78431 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 6:00 | 8.6 | 0.84314 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 6:15 | 9.2 | 0.90196 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 6:30 | 9.8 | 0.96078 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 6:45 | 10.4 | 1.0196 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 7:00 | 11 | 1.0784 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 7:15 | 11.6 | 1.1373 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 7:30 | 12.2 | 1.1961 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 7:45 | 12.8 | 1.2549 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 8:00 | 13.4 | 1.3137 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 8:15 | 14 | 1.3725 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 8:30 | 14.6 | 1.4314 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 8:45 | 15.2 | 1.4902 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 9:00 | 15.8 | 1.549 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 9:15 | 16.4 | 1.6078 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 9:30 | 17 | 1.6667 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 9:45 | 17.6 | 1.7255 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 10:00 | 18.2 | 1.7843 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 34:15 | 18.8 | 1.8431 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 34:30 | 19.4 | 1.902 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 34:45 | 20 | 1.9608 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 35:00 | 20.6 | 2.0196 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 35:15 | 21.2 | 2.0784 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 35:30 | 21.8 | 2.1373 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 35:45 | 22.4 | 2.1961 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 36:00 | 23 | 2.2549 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 36:15 | 23.6 | 2.3137 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 36:30 | 24.2 | 2.3725 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 36:45 | 24.8 | 2.4314 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 37:00 | 25.4 | 2.4902 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 37:15 | 26 | 2.549 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 37:30 | 26.6 | 2.6078 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 37:45 | 27.2 | 2.6667 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 38:00 | 27.8 | 2.7255 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 38:15 | 28.4 | 2.7843 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 38:30 | 29 | 2.8431 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 38:45 | 29.6 | 2.902 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 39:00 | 30.2 | 2.9608 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 39:15 | 30.8 | 3.0196 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 39:30 | 31.4 | 3.0784 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.37
| 39:45 | 32 | 3.1373 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.31
| 40:00 | 32.6 | 3.1961 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.32
| 40:15 | 33.2 | 3.2549 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.33
| 40:30 | 33.8 | 3.3137 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.4
| 40:45 | 34.4 | 3.3725 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.36
| 41:00 | 35 | 3.4314 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.39
| 41:15 | 35.6 | 3.4902 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.31
| 41:30 | 36.2 | 3.549 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 41:45 | 36.8 | 3.6078 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 18:00 | 37.4 | 3.6667 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 18:15 | 38 | 3.7255 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 18:30 | 38.6 | 3.7843 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 18:45 | 39.2 | 3.8431 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 19:00 | 39.8 | 3.902 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 19:15 | 40.4 | 3.9608 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 19:30 | 41 | 4.0196 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 19:45 | 41.6 | 4.0784 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 20:00 | 42.2 | 4.1373 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 20:15 | 42.8 | 4.1961 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 20:30 | 43.4 | 4.2549 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 20:45 | 44 | 4.3137 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 21:00 | 44.6 | 4.3725 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 21:15 | 45.2 | 4.4314 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 21:30 | 45.8 | 4.4902 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 21:45 | 46.4 | 4.549 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.32
| 22:00 | 47 | 4.6078 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.34
| 22:15 | 47.6 | 4.6667 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 22:30 | 48.2 | 4.7255 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 22:45 | 48.8 | 4.7843 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 23:00 | 49.4 | 4.8431 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 23:15 | 50 | 4.902 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 23:30 | 50.6 | 4.9608 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 23:45 | 51.2 | 5.0196 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 0:00 | 51.8 | 5.0784 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 0:15 | 52.4 | 5.1373 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 0:30 | 53 | 5.1961 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 0:45 | 53.6 | 5.2549 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 1:00 | 54.2 | 5.3137 |  |  |  | 0.6 | 0.04
| 1:15 | 54.8 | 5.3725 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.31
| 1:30 | 55.4 | 5.4314 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.36
| 1:45 | 56 | 5.4902 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.35
| 2:00 | 56.6 | 5.549 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.33
| 2:15 | 57.2 | 5.6078 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.31
| 2:30 | 57.8 | 5.6667 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.39
| 2:45 | 58.4 | 5.7255 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.33
| 3:00 | 59 | 5.7843 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.37
| 3:15 | 59.6 | 5.8431 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.34
| 3:30 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.04 | 0.15
0

## график
Диаграмма изменения давления трубопровода на ПК 0+17,2 - ПК 66+61,4